## خلاصه مدیریتی
گزارش مدیریتی اقدامات زیرساخت شبکه
پایداری اینترنت، کنترل مسیر خروجی، امنیت، سرویس وب و VPN
وضعیت کلی
تکمیل فنی؛ بهره‌برداری نهایی در مرحله تأیید کاربران
لینک اصلی فیبر نوری | لینک پشتیبان ether1 | وب‌سرویس منتقل و تست‌شده | VPN مهاجرت فنی انجام‌شده
حوزه | وضعیت | خروجی اصلی | ارزش مدیریتی | جمع‌بندی
معماری شبکه | انجام شد | مسیر مودم فیبر، MikroTik، فایروال و سرورها مستند شد | شفافیت مالکیت و مسیر ترافیک | نقش تجهیزات و آدرس‌های کلیدی مشخص شد
پایداری اینترنت | انجام شد | فیبر به‌عنوان مسیر اصلی و ether1 به‌عنوان مسیر پشتیبان تنظیم شد | کاهش قطعی سرویس | بازگشت خودکار به فیبر پس از رفع اختلال فعال است
کنترل و امنیت | انجام شد | قوانین مرتب و توضیح‌گذاری شد و سرویس Bandwidth Test بسته شد | کاهش سطح حمله و خطای عملیاتی | خروج مستقیم شبکه داخلی همچنان مسدود است
سرویس وب | تأیید شد | انتقال مسیر ورودی HTTP به اینترنت فیبر و تست از بیرون | تداوم دسترسی مشتریان | سرویس cloud.makangostar.ir پاسخ‌گو گزارش شد
VPN | تکمیل فنی | مسیرهای WireGuard و L2TP/IPsec روی لینک جدید آماده شد | تداوم دسترسی راه دور | تأیید ورود واقعی از اینترنت موبایل باقی مانده است
اقدامات بعدی | مالک | اولویت | وضعیت | خروجی مورد انتظار
به‌روزرسانی رکوردهای A در پنل DNS اروان به IP جدید | مدیر شبکه | بالا | نیازمند تأیید | رفع وابستگی دامنه‌ها به IP قبلی
تغییر Server Address کلاینت‌های VPN به 86.104.81.251 | تیم پشتیبانی | بالا | در حال پیگیری | اتصال کاربران از لینک فیبر
تست ورود واقعی WireGuard و L2TP/IPsec از اینترنت موبایل | کاربر منتخب | بالا | در انتظار تست | تأیید انتها‌به‌انتها
تهیه نسخه پشتیبان نهایی از تنظیمات مودم و MikroTik | مدیر شبکه | متوسط | پیشنهاد شده | بازگشت‌پذیری سریع در رخداد
جمع‌بندی مدیریتی
مسیر اصلی اینترنت به فیبر منتقل شده، مسیر پشتیبان خودکار فعال است، کنترل خروجی شبکه داخلی حفظ شده و سرویس‌های وب و VPN برای IP عمومی جدید آماده شده‌اند. موارد باقیمانده صرفاً تأیید نهایی DNS و اتصال کاربران است.
دوره گزارش: شهریور ۱۴۰۵ ¦ تهیه‌کننده: واحد فناوری اطلاعات

## فهرست اقدامات
فهرست اقدامات انجام‌شده و پیگیری‌ها
قابل استفاده برای گزارش وضعیت مدیریت و جلسات پیگیری
ردیف | حوزه | اقدام | هدف مدیریتی | وضعیت | نتیجه / خروجی | مسئول | اولویت | اقدام بعدی
1 | معماری | بررسی و مستندسازی ساختار ارتباط مودم، روتر، فایروال و شبکه داخلی | ایجاد دید مشترک از معماری | انجام شد | مسیرهای اصلی و نقش تجهیزات مشخص شد | مدیر شبکه | بالا | به‌روزرسانی مستندات در تغییرات بعدی
2 | اینترنت | تعیین فیبر نوری به‌عنوان لینک اصلی | افزایش کیفیت و ظرفیت ارتباط | انجام شد | ترافیک اصلی از ether6 عبور می‌کند | مدیر شبکه | بالا | پایش کیفیت لینک
3 | پایداری | تنظیم ether1 به‌عنوان لینک پشتیبان | کاهش زمان قطعی | انجام شد | مسیر جایگزین در دسترس است | مدیر شبکه | بالا | تست دوره‌ای Failover
4 | پایداری | فعال‌سازی Failover و بازگشت خودکار به فیبر | تداوم سرویس | انجام شد | با قطع فیبر مسیر تغییر و پس از وصل، بازگشت انجام می‌شود | مدیر شبکه | بالا | ثبت تست فصلی
5 | امنیت | حفظ اجبار عبور شبکه داخلی از فایروال | جلوگیری از دور زدن کنترل‌های امنیتی | انجام شد | Gateway کاربران همچنان فایروال است | مدیر شبکه | بحرانی | بازبینی دوره‌ای Ruleها
6 | امنیت | حفظ قانون مسدودسازی خروج مستقیم 192.168.7.0/24 از ether1 | جلوگیری از خروج بدون بازرسی | انجام شد | مسیر مستقیم شبکه داخلی مسدود باقی ماند | مدیر شبکه | بحرانی | کنترل شمارنده Rule
7 | سیاست‌ها | مرتب‌سازی و توضیح‌گذاری قوانین روتر | کاهش خطای نگهداری | انجام شد | قوانین خواناتر و قابل پیگیری شدند | مدیر شبکه | متوسط | حفظ استاندارد نام‌گذاری
8 | امنیت | بررسی اولیه سطح حمله و سرویس‌های باز روتر | کاهش ریسک دسترسی غیرضروری | انجام شد | موارد قابل بهبود شناسایی شد | مدیر شبکه | بالا | بازبینی پس از هر تغییر عمده
9 | امنیت | غیرفعال‌سازی سرویس Bandwidth Test | حذف سرویس غیرضروری | انجام شد | دسترسی این سرویس بسته شد | مدیر شبکه | بالا | کنترل مجدد در ممیزی بعدی
10 | سرویس وب | تنظیم Port Forward مودم فیبر برای ترافیک HTTP | انتقال سرویس به اینترنت جدید | انجام شد | ترافیک ورودی به MikroTik تحویل می‌شود | مدیر شبکه | بالا | پایش لاگ ورودی
11 | سرویس وب | تنظیم NAT روتر برای هدایت سرویس به سرور داخلی | دسترس‌پذیری سرویس | انجام شد | مسیر ورودی تا سرور برقرار شد | مدیر شبکه | بالا | افزودن HTTPS در صورت نیاز
12 | سرور | بررسی مسیر بازگشت ترافیک و اصلاح Gateway سرویس | جلوگیری از پاسخ نامتقارن | انجام شد | پاسخ سرویس از مسیر صحیح بازمی‌گردد | تیم زیرساخت | بالا | ثبت تنظیم نهایی سرور
13 | سرویس وب | تست دسترسی cloud.makangostar.ir از خارج شبکه | تأیید ارائه سرویس | تأیید شد | پاسخ HTTP از مسیر جدید دریافت شد | تیم زیرساخت | بالا | پایش دسترس‌پذیری
14 | VPN | انتقال مسیرهای WireGuard و L2TP/IPsec به اینترنت فیبر | حفظ دسترسی راه دور | انجام شد | پورت‌های موردنیاز روی مسیر جدید آماده شدند | مدیر شبکه | بالا | به‌روزرسانی کلاینت‌ها
15 | VPN | بررسی لاگ L2TP/IPsec و تحلیل Retransmit | رفع خطای اتصال | انجام شد | استفاده کلاینت از مقصد قدیمی به‌عنوان علت محتمل شناسایی شد | مدیر شبکه | بالا | تست با مقصد جدید
16 | DNS | تغییر رکوردهای A اروان به 86.104.81.251 | انتقال دامنه‌ها به IP جدید | نیازمند تأیید | وضعیت نهایی پنل باید کنترل شود | مدیر شبکه | بالا | اعمال و تست پس از پایان TTL
17 | VPN | تغییر Server Address کلاینت‌ها به 86.104.81.251 | اتصال کاربران از لینک جدید | در حال پیگیری | تغییر باید روی کلاینت‌های فعال اعمال شود | تیم پشتیبانی | بالا | اجرای تست از اینترنت موبایل
18 | کنترل تغییر | تهیه Backup نهایی از تنظیمات | افزایش قابلیت بازیابی | پیشنهاد شده | نسخه مرجع پس از مهاجرت تهیه شود | مدیر شبکه | متوسط | ذخیره امن نسخه پشتیبان